附件一：

中机联主题宣传活动实施方案

根据中机联“关于中国机械工业主题宣传活动（以下简称活动）的通知”要求，制定以下活动方案。

- 活动的指导思想和目的

围绕贯彻落实党和国家的大政方针和汽车产业、装备制造业振兴发展的政策意见，以“前十年，我们创造了发展奇迹；新十年，我们如何与世界共赢”为主题，立足行业发展，突出企业进步，弘扬服务大局、岗位奉献的行业精神和职业美德，以激励职工在新时期建新业、立新功。

二、活动的具体内容和要求

1、活动的具体内容：

十年来行业（含分行业）取得的主要成就，主要是用量化的指标和对比说明的方法展示行业进步情况；

行业、企业贯彻落实“两个规划”的典型成果，主要是在贯彻落实科学发展观，调结构、转方式，自主创新、开拓市场等方面取得的主要成果；

行业、企业推进落实“十二五”发展规划的做法及经验，主要是在制定规划中提出好的发展思路和典型做法，取得的初步成效成果等；

装备中国功勋企业（以下简称功勋企业）和企业家的突出贡献，主要是企业或企业家，在物质、精神两个文明建设等方面取得的全面发展经验、成果，或在全面发展的基础上，在自主创新、提高效益质量、开拓两个市场、企业文化建设等领域内独特的做法经验和突出业绩等。

2、活动的内容要求

宣传内容的时间要求是指新世纪十年来、包括今年以来的数据和情况。内容要求所提供的数据要翔实、内容要真实；功勋企业及企业家采取自荐与推荐相结合的方式进行，并需经当地机械协会组织或上级相关政府部门的确认。

三、活动的具体步骤和时间安排

1、6月初至上旬，准备工作时间，起草下发通知、制定修订方案、宣传发动、征求意见等；

2、6月中旬至9月底，在中机联主网站“中国机经网”和《中国机电工业》杂志及“中国机电工业财富网”开辟专栏；同时各地可开展各具特色的宣传活动。

期间，7月中旬前，集中宣传行业、分行业及地区的发展成就。

同时，7月中旬前，请各专业性协会、学会、区域性协会、联合会及控股集团公司（同时邀请地方机械行业主管部门），推荐有突出贡献的功勋企业（含科研院所、事业单位）和企业家名单（条件及推荐表附后）。经工作小组和专家进行评定后，于7月中旬起，陆续对推荐典型进行宣传。

3、8月筹备主题峰会，组织征集演讲人及演讲稿。

9月中旬组织“前十年，我们创造了发展奇迹；新十年，我们如何与世界共赢”主题峰会，邀请功勋企业、企业家及部分用户代表、行业代表与相关专家，进行主题演讲、交流。

4、9月下旬组织主题新闻发布会，通过国内的主要纸质财经媒体、网络媒体，以及电台、电视台等媒体，集中宣传行业成就和“十二五”规划推进情况、“两个规划”目标实现情况。

5、10月编辑功勋企业、企业家及优秀主题演讲等专题出版物。

四、活动的组织

此次宣传为公益性活动，活动将在相关政府部门的指导下，由中国机械工业联合会宣传活动工作小组牵头负责，活动办公室负责日常事务，按照通知和方案要求有序开展。

五、功勋企业和企业家推荐参考条件

1、功勋企业（拟选出50家）：过去十年，该企业在两个文明建设中取得了全面发展，或在所从事的领域取得了重大技术突破；或在商业模式上进行了大胆创新；或在经营管理上有独到之处；或以上方面兼而有之——进而取得了快速、持续的增长，奠定了其在行业中的地位。

它们是中国装备制造业的骄傲；它们为中国经济及行业发展做出了较大贡献。

2、功勋企业家（拟选出50名）：过去十年， 该同志或以超强的思想力引领了企业的某种变革；或以独到的“市场眼”和果断的行动力带领企业快速成长；或以超凡脱俗的大智慧在商界纵横捭阖、巧妙布子等。

他的思想，行动，为行业的发展贡献了独有的价值，并在某种程度上对行业的发展产生了影响。